附件2

2018年江苏省中学生科技创新后备人才培养计划阶段要求

| 阶段名称 | 阶段期限 | 阶段要求 |
| --- | --- | --- |
| 选题阶段 | 4月1日前 | 选题报告 （阐述引发原因、背景需求、目标设想、现状综述、问题确准、基本思路、基本方案） 参考文献（可咨询导师） 调研日志（制作日志样板） 预研记录 专家交流（目标研判） |
| 设计阶段 | 5月15日前 | 设计报告 （目标细化、解决思路、原理综述、解决方案、资源分析、研究计划、进度安排） |
| 研究阶段 | 8月30日前 | 研究日志（详细内容） 试验记录（科学类课题） 调查问卷（社会学课题） 系统设计（工程学课题） 器材使用 过程思考（专家咨询） |
| 分析阶段 | 10月30日前 | 分析报告 （实物成效、结果分析、数据处理、结论归纳、达成反思、改进研究、成果表达） 专家交流 心得体会 |
| 总结阶段 | 12月15日前 | 论文撰写 （结果实物、图标制作、成果总结、交流表达、应用思拓、提升美化） 摘要提炼（专家咨询） 展板制作（专家咨询） 成果优化（实物、模型、结论、表述、格式） 演讲材料 |